## Zeitplan
Zeitplan
|  | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Dokumentation | Soll
Ist | bar: KW 37 Di to KW 1 So
Zeitplan | Soll | bar: KW 36 Di to KW 36 Fr
Ist | bar: KW 36 Di to KW 36 Mi; KW 36 Fr to KW 36 Sa
Blockschaltbild | Soll | bar: KW 37 Di to KW 37 Do
Ist
Stückliste | Soll | bar: KW 37 Fr; KW 38 Di to KW 38 Fr; KW 39 Di to KW 39 Fr
Ist
Schema | Soll | bar: KW 40 Di to KW 40 Fr; KW 41 Di to KW 41 Fr; KW 42 Di to KW 42 Fr
Ist
Layout | Soll | bar: KW 42 Fr; KW 43 Di to KW 43 Fr; KW 44 Di to KW 44 Fr; KW 45 Di to KW 45 Fr
Ist
3D-Gehäuse | Soll | bar: KW 46 Di to KW 46 Fr; KW 47 Di to KW 47 Fr
Ist
Zusammen bauen | Soll | bar: KW 48 Mi to KW 48 Fr
Ist
Audio aufnehmen | Soll | bar: KW 49 Mi to KW 49 Fr
Ist
Software schreiben | Soll | bar: KW 50 Di to KW 50 Fr; KW 51 Di to KW 51 Fr; KW 52 Di to KW 52 Fr; KW 1 Di to KW 1 Fr
Ist
Präsentation vorbereiten | Soll | bar: KW 2 Mo to KW 3 Mo
Ist
Präsentation Vortragen | Soll | KW 3 Di: 0.5h
Ist

## Anforderungen
REQUIREMENTS
Projekt: | Audio anlage
Part | 1
Filename: | AudioAnlage_Anforderungen_Hueppi_240917.odf
Start Datum: | 2024-08-20
End Datum: | 2025-01-14
Poject Manager: | Nora Hueppi
NOTES: | Die Anforderungen wurdem mit dem SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timebound) prinzip geschrieben
FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Am Input des Audio Prints soll ich nicht mehr als 3.3V haben. | Pending
2 | Am Output des Audio Prints sollen 50db ±10db heraus gegeben werden. | Pending
3 | Eine LED soll anzeigen ob der Sensor ein Signal gegeben hat. | Pending
4 | Die audio anlage soll mit einem Sensor ausgestattet sein, der bei annäherung oder Durchquerung aktiviert wird (Infrarot oder Lichtschranken) | Pending
5 | Der Sensor soll selbst aufgenommene Audiosignale auslösen | Pending
6 | Es sollen audiodateien in verschiedenen Formaten abgespielt werden können (MP3, WAV) | Pending
7 | Jede Aktivierung des Sensors soll nur eine Audiodatei abspielen. | Pending
8 | Die Audio datei soll vom Benutzer auf das System geladen werden können. | Pending
9 | Der Benutzer soll die Audiodatei über eine SD-Karte auf das System hochladen können. | Pending
10 | Es soll eine Zeitschalterfunktion geben, mit der due Anlage zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert wird. | Pending
11 | Die Lautstärke soll physisch eingestellt werden können (Regler oder Tasten) | Pending
12 | Die Lautstärke soll nach dem Ausschalten der Anlage gespeichert werden | Pending
13 | Das System soll nach erfolgreicher Aktivierung eine kurze akustische Bestätigung abspielen, bevor die eigenltiche Audiodatei gestartet wird. (Beep) | Pending
14 | Die Auidioanlage soll nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch in den Stanby-Modus versetzt werden. | Pending
15 | Es sollen verschiedene Wiedergabeodi geben | Pending
16 | 1. Einzelwiedergabe: wird nur eine datei abgespielt | Pending
17 | 2. Zufallswiedergabe: nach aktivierung wir d eine zufällige Audiodatei abgespielt | Pending
18 | 3. Serienwiedergsabe: Nach Aktivierung werden nacheinander 2 Audiodateien abgespielt. | Pending
19 |  | Pending
20 |  | Pending
21 |  | Pending
22 |  | Pending
UNFUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Das ich den Audio Print oberhalb der Türe montieren kann | Pending
2 | Das die Gehäuse so klein wie möglich sind | Pending
3 | Das die Gehäuse eine möglichst ähnliche Farbe haben wie die Wand | Pending
4 | Das ich den Sensor Print an den Oberen Türrahmen monitieren kann (Wenn Infrarot Sensor) | Pending
5 | Das ich den Sensor Print an eine der Seiten des Türrahmens montieren kann (Wenn Lichtschranke) | Pending
6 | Dass Batterie nicht wircklich sichtbar ist | Pending
7 | Auf der Platine des Sensors ein Kleines Motiv von Marvin ist (aus Hitchhickers guide to the galaxy) | Pending
8 | Der Sensor soll nach 0,5 Sekunder nach Annäherung oder Durchquerung reagieren. | Pending
9 | Die Anlage soll im Standby-Modus einen minimalen Stromverbrauch haben. | Pending
10 | Es soll einen Schutzmechanismus gegen Überspannung und Kurzschluss haben. | Pending
11 |  | Pending