## Zeitplan
Zeitplan
Geplante Zeit | 318.5 | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Geplante Zeit | 22 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Dokumentation | Soll
| Ist | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2
Zeitplan | Soll |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Ist |  | 2 | 1.5 |  | 2
Blockschaltbild | Soll | [8 empty] | 2 | 2 | 2
| Ist | [9 empty] | 3 | 2 | 2.5
Stückliste | Soll | [11 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Ist | [16 empty] | 3 | 3 | 3
Schema | Soll | [29 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ist
Layout | Soll | [46 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ist
3D-Gehäuse | Soll | [72 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Ist
Zusammen bauen | Soll | [86 empty] | 2 | 2 | 2
Ist
Audio aufnehmen | Soll | [93 empty] | 2 | 2
Ist
Software schreiben | Soll | [95 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | [18 empty] | 5 | 5
Ist
Präsentation vorbereiten | Soll | [126 empty] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Ist | [8 empty] | pwd
Präsentation Vortragen | Soll | [134 empty] | 0.5
Ist

## Anforderungen
REQUIREMENTS
Projekt: | Audio anlage
Part | 1
Filename: | AudioAnlage_Anforderungen_Hueppi_240917.odf
Start Datum: | 2024-08-20
End Datum: | 2025-01-14
Poject Manager: | Nora Hueppi
NOTES: | Die Anforderungen wurdem mit dem SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timebound) prinzip geschrieben
FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Am Input des Audio Prints soll ich nicht mehr als 3.3V haben. (AC oder DC) | Pending
2 | Am Output des Audio Prints sollen 50dB ±10dB heraus gegeben werden. (dBu?) | Pending
3 | Eine LED soll anzeigen ob der Bewegungssensor eine Bewegung detektiert hat. | Pending
4 | Die Audioanlage soll mit einem Sensor ausgestattet sein, der bei Annäherung oder Durchquerung aktiviert wird. | Pending
5 | Der Sensor soll selbst aufgenommene Audiosignale auslösen | Pending
6 | Es sollen Audiodateien in verschiedenen Formaten abgespielt werden können (MP3, WAV) | Pending
7 | Jede Aktivierung des Sensors soll nur eine Audiodatei abspielen. | Pending
8 | Die Audio datei soll vom Benutzer auf das System geladen werden können. | Pending
9 | Der Benutzer soll die Audiodatei über eine SD-Karte auf das System hochladen können. | Pending
10 | Es soll eine Zeitschalterfunktion geben, mit der due Anlage zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert wird. | Pending
11 | Die Lautstärke soll physisch eingestellt werden können (Regler oder Tasten) | Pending
12 | Die Lautstärke soll nach dem Ausschalten der Anlage gespeichert werden | Pending
13 | Das System soll nach erfolgreicher Aktivierung eine kurze akustische Bestätigung abspielen, bevor die eigenltiche Audiodatei gestartet wird. (Beep) | Pending
14 | Die Auidioanlage soll nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch in den Stanby-Modus versetzt werden. | Pending
15 | Es sollen verschiedene Wiedergabemodi geben | Pending
16 | 1. Einzelwiedergabe: wird nur eine datei abgespielt | Pending
17 | 2. Zufallswiedergabe: nach aktivierung wir d eine zufällige Audiodatei abgespielt | Pending
18 | 3. Serienwiedergsabe: Nach Aktivierung werden nacheinander 2 Audiodateien abgespielt. | Pending
19 |  | Pending
20 |  | Pending
21 |  | Pending
22 |  | Pending
UNFUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Das ich den Audio Print oberhalb der Türe montieren kann | Pending
2 | Das die Gehäuse so klein wie möglich sind | Pending
3 | Das die Gehäuse eine möglichst ähnliche Farbe haben wie die Wand | Pending
4 | Das ich den Sensor Print an den Oberen Türrahmen monitieren kann (Wenn Infrarot Sensor) | Pending
5 | Das ich den Sensor Print an eine der Seiten des Türrahmens montieren kann (Wenn Lichtschranke) | Pending
6 | Dass Batterie nicht wirklich sichtbar ist | Pending
7 | Auf der Platine des Sensors ein Kleines Motiv von Marvin ist (aus Hitchhickers guide to the galaxy) | Pending
8 | Der Sensor soll nach 0,5 Sekunder nach Annäherung oder Durchquerung reagieren. | Pending
9 | Die Anlage soll im Standby-Modus einen minimalen Stromverbrauch haben. | Pending
10 | Es soll einen Schutzmechanismus gegen Überspannung und Kurzschluss haben. | Pending
11 |  | Pending