## Zeitplan
Zeitplan
Soll-Zeit | 107 | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Ist-Zeit | 28 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Dokumentation | Soll | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | FERIEN | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | FERIEN | [6 empty] | FERIEN | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Ist | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Zeitplan und Anforderungen | Soll |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
| Ist |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [20 empty] | 3
Blockschaltbild | Soll | [15 empty] | 2 | 1 | 1
| Ist | [15 empty] | 2 | 2 | 2
Sensor Testing | Soll | [23 empty] | 1 | 1 | 1
| Ist | [23 empty] | 2 | 2 | 1
Leistungs aufnahmen | Soll | [30 empty] | 1 | 1 | 1
Ist
Schema | Soll | [44 empty] | 2 | 2 | 2
Ist
Stückliste | Soll | [46 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Ist
Layout | Soll | [51 empty] | 2 | 2 | 2
Ist
3D-Gehäuse Designen | Soll | [58 empty] | 1 | 1 | 1
Ist
3D-Gehäuse Drucken | Soll | [60 empty] | 4
Ist
Audio aufnehmen | Soll | [64 empty] | 1 | 1
Ist
Software Schreiben | Soll | [65 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3
Ist
Projekt Testen | Soll | [107 empty] | 1 | 1 | 1
Ist
Präsentation vorbereiten | Soll | [126 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
Ist
Präsentieren | Soll | [134 empty] | 0.5
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist

## Anforderungen
REQUIREMENTS
Projekt: | Audio anlage
Part | 1
Filename: | AudioAnlage_Anforderungen_Hueppi_240917.odf
Start Datum: | 2024-08-20
End Datum: | 2025-01-14
Poject Manager: | Nora Hueppi
NOTES: | Die Anforderungen wurdem mit dem SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timebound) prinzip geschrieben
FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Am Input des Audio Prints soll ich nicht mehr als 3.3V haben. ( DC) | Pending
2 | Am Output des Audio verstärkers sollen 50dB ±10dB heraus gegeben werden. | Pending
3 | Eine LED soll anzeigen ob der Bewegungssensor eine Bewegung detektiert hat. | Pending
4 | Die Audioanlage soll mit einem Sensor ausgestattet sein, der bei Annäherung oder Durchquerung aktiviert wird. | Pending
5 | Der Sensor soll selbst aufgenommene Audiosignale auslösen | Pending
6 | Es sollen Audiodateien in verschiedenen Formaten abgespielt werden können (MP3, WAV) | Pending
7 | Jede Aktivierung des Sensors soll nur eine Audiodatei abspielen. | Pending
8 | Die Audio datei soll vom Benutzer auf das System geladen werden können. | Pending | detektiert nur Personen die durch die Türe gehen
9 | Der Benutzer soll die Audiodatei über eine SD-Karte auf das System hochladen können. | Pending
10 | Es soll eine Zeitschalterfunktion geben, mit der due Anlage zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert wird. | Pending
11 | Die Lautstärke soll physisch eingestellt werden können (Regler oder Tasten) | Pending
12 | Die Lautstärke soll nach dem Ausschalten der Anlage gespeichert werden | Pending
13 | Das System soll nach erfolgreicher Aktivierung eine kurze akustische Bestätigung abspielen, bevor die eigenltiche Audiodatei gestartet wird. (Beep) | Pending
14 | Die Auidioanlage soll nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch in den Stanby-Modus versetzt werden. | Pending | wann in Standby?
15 | Es sollen verschiedene Wiedergabemodi geben: | Pending
16 | 1. Einzelwiedergabe: wird nur eine datei abgespielt | Pending
17 | 2. Zufallswiedergabe: nach aktivierung wir d eine zufällige Audiodatei abgespielt | Pending
18 | 3. Serienwiedergsabe: Nach Aktivierung werden nacheinander 2 Audiodateien abgespielt. | Pending
19 |  | Pending
20 |  | Pending
21 |  | Pending
22 |  | Pending
UNFUNKTIONALE ANFORDERUNGEN
# | Anforderungen | Status
1 | Das ich den Audio Print oberhalb der Türe montieren kann | Pending
2 | Das die Gehäuse so klein wie möglich sind | Pending
3 | Das die Gehäuse eine möglichst ähnliche Farbe haben wie die Wand | Pending
4 | Das ich den Sensor Print an den Oberen Türrahmen monitieren kann (Wenn Infrarot Sensor) | Pending
5 | Das ich den Sensor Print an eine der Seiten des Türrahmens montieren kann (Wenn Lichtschranke) | Pending
6 | Dass Batterie nicht wirklich sichtbar ist | Pending
7 | Auf der Platine des Sensors ein Kleines Motiv von Marvin ist (aus Hitchhickers guide to the galaxy) | Pending
8 | Der Sensor soll nach 0,5 Sekunder nach Annäherung oder Durchquerung reagieren. | Pending
9 | Die Anlage soll im Standby-Modus einen minimalen Stromverbrauch haben. | Pending
10 | Es soll einen Schutzmechanismus gegen Überspannung und Kurzschluss haben. | Pending
11 |  | Pending